## Backlog Chiffre
CCIS Yard View - Backlog Detaille et Chiffre
CEVA Logistics - Depot Toamasina ¦ Date: 03/04/2026 ¦ Base: 1 tache simple = 2h, 1 JH = 8h
ID | User Story / Tache | Complexite | Heures | JH | Epic
E1 - Infrastructure & Setup Technique
E1-01 | Initialisation projet (repo Git, CI/CD pipeline, environnements dev/staging/prod) | Moyenne | 8 | 1 | E1
E1-02 | Setup framework frontend (React + Vite + TypeScript migration) | Simple | 4 | 0.5 | E1
E1-03 | Mise en place du Design System (tokens CSS, composants de base, theme sombre) | Moyenne | 12 | 1.5 | E1
E1-04 | Architecture backend (choix framework, structure projet, configuration) | Moyenne | 8 | 1 | E1
E1-05 | Conception et implementation du schema de base de donnees | Complexe | 16 | 2 | E1
E1-06 | Mise en place authentification et gestion des roles (JWT, RBAC) | Complexe | 20 | 2.5 | E1
E1-07 | Configuration Docker / conteneurisation | Moyenne | 8 | 1 | E1
SUBTOTAL | Sous-total Epic 1 |  | 76 | 9.5
E2 - Grille du Yard & Visualisation
E2-01 | Grille multi-zones (A/B/C/R) avec Bay x Row | Complexe | 16 | 2 | E2
E2-02 | Affichage conteneur sommet de pile (taille, type, indicateur reefer) | Moyenne | 12 | 1.5 | E2
E2-03 | Indicateurs de pile (1-3 niveaux) par cellule | Moyenne | 8 | 1 | E2
E2-04 | Filtrage par zone (onglets All / Zone A / B / C / R) | Simple | 4 | 0.5 | E2
E2-05 | Labels de position (Bay01-R01) sur la grille | Simple | 4 | 0.5 | E2
E2-06 | Tooltip au survol avec detail de la pile | Moyenne | 8 | 1 | E2
E2-07 | Responsive design et adaptation multi-ecrans | Complexe | 16 | 2 | E2
SUBTOTAL | Sous-total Epic 2 |  | 68 | 8.5
E3 - Drag & Drop de Conteneurs
E3-01 | Deplacement conteneur par glisser-deposer entre cellules | Complexe | 20 | 2.5 | E3
E3-02 | Validation regles empilage (max 3 niveaux, 40' pas sur 20') | Moyenne | 12 | 1.5 | E3
E3-03 | Feedback visuel (ghost cursor, surbrillance valide/invalide) | Moyenne | 12 | 1.5 | E3
E3-04 | Animation de confirmation et MAJ grille apres deplacement | Simple | 6 | 0.75 | E3
E3-05 | Contrainte : seul conteneur sommet de pile deplacable | Simple | 4 | 0.5 | E3
SUBTOTAL | Sous-total Epic 3 |  | 54 | 6.75
E4 - Gestion des Conteneurs
E4-01 | API CRUD conteneurs (creation, lecture, MAJ, suppression) | Complexe | 16 | 2 | E4
E4-02 | Panneau detail conteneur (ID, type, ISO, position, client, poids, dates, accessibilite) | Moyenne | 12 | 1.5 | E4
E4-03 | Vue en elevation de la pile (clic droit popup) | Moyenne | 12 | 1.5 | E4
E4-04 | Recherche conteneur par ID (temps reel, min 3 caracteres) | Moyenne | 10 | 1.25 | E4
E4-05 | Filtrage par type (6 types) avec compteurs | Moyenne | 8 | 1 | E4
E4-06 | Gestion des 6 types de conteneurs avec codes ISO 6346 | Simple | 4 | 0.5 | E4
SUBTOTAL | Sous-total Epic 4 |  | 62 | 7.75
E5 - Gestionnaire de Mouvements
E5-01 | Workflow arrivee conteneur (ID auto/manuel, type, client, poids, zone, placement) | Complexe | 20 | 2.5 | E5
E5-02 | Workflow depart conteneur (recherche, validation accessibilite, confirmation) | Moyenne | 12 | 1.5 | E5
E5-03 | Transfert conteneur entre zones (recherche, zone cible, auto-placement) | Complexe | 16 | 2 | E5
E5-04 | Journal des mouvements (arrivee/depart/transfert avec horodatage) | Moyenne | 12 | 1.5 | E5
E5-05 | Algorithme auto-placement (regles empilage + capacite) | Complexe | 16 | 2 | E5
SUBTOTAL | Sous-total Epic 5 |  | 76 | 9.5
E6 - Gestion des Zones
E6-01 | Creation de zone (ID, label, dimensions lignes x colonnes) | Moyenne | 12 | 1.5 | E6
E6-02 | Modification de zone (label, dimensions avec validation anti-perte) | Complexe | 16 | 2 | E6
E6-03 | Suppression de zone (uniquement si vide, confirmation) | Simple | 6 | 0.75 | E6
E6-04 | Liste des zones avec capacite et taux occupation | Simple | 6 | 0.75 | E6
E6-05 | Algorithme compaction de zone (reorganisation par taille et date sortie) | Complexe | 20 | 2.5 | E6
E6-06 | Compaction globale (toutes les zones) | Moyenne | 8 | 1 | E6
SUBTOTAL | Sous-total Epic 6 |  | 68 | 8.5
E7 - Monitoring Reefer
E7-01 | Tableau de bord reefer (total, alertes temperature, power off) | Moyenne | 10 | 1.25 | E7
E7-02 | Filtrage reefers (tous / alertes / power off) | Simple | 6 | 0.75 | E7
E7-03 | Carte detaillee reefer (commodity, temperatures, power, ventilation, humidite) | Complexe | 16 | 2 | E7
E7-04 | Gestion 8 types commodites avec plages temperature | Moyenne | 8 | 1 | E7
E7-05 | Systeme alertes temperature (detection hors plage, indicateurs visuels) | Complexe | 16 | 2 | E7
E7-06 | Integration IoT / capteurs pour temperature temps reel | Complexe | 24 | 3 | E7
SUBTOTAL | Sous-total Epic 7 |  | 80 | 10
E8 - Dashboard & Analytique
E8-01 | KPI principaux (total conteneurs, occupation, reefers, alertes) | Moyenne | 8 | 1 | E8
E8-02 | Graphique occupation par zone (bar chart) | Moyenne | 10 | 1.25 | E8
E8-03 | Distribution par type de conteneur (doughnut chart) | Moyenne | 8 | 1 | E8
E8-04 | Analyse temps de sejour / dwell time (histogram) | Moyenne | 12 | 1.5 | E8
E8-05 | Tableau detaille par zone (conteneurs, capacite, occupation) | Simple | 6 | 0.75 | E8
E8-06 | Export donnees analytiques (CSV / PDF) | Moyenne | 12 | 1.5 | E8
SUBTOTAL | Sous-total Epic 8 |  | 56 | 7
E9 - Historique & Undo
E9-01 | Historique des 20 derniers deplacements (source, destination, horodatage) | Moyenne | 10 | 1.25 | E9
E9-02 | Annulation deplacement (validation faisabilite, restitution) | Complexe | 16 | 2 | E9
E9-03 | Persistance historique en BDD avec audit trail | Moyenne | 12 | 1.5 | E9
SUBTOTAL | Sous-total Epic 9 |  | 38 | 4.75
E10 - Notifications & UX
E10-01 | Systeme notifications toast (succes, erreur, info) avec auto-dismiss | Simple | 6 | 0.75 | E10
E10-02 | Raccourcis clavier (Escape fermeture modales, navigation) | Simple | 4 | 0.5 | E10
E10-03 | Horloge temps reel et badge statut live | Simple | 4 | 0.5 | E10
E10-04 | Systeme modales reutilisable (overlay, fermeture externe) | Moyenne | 8 | 1 | E10
SUBTOTAL | Sous-total Epic 10 |  | 22 | 2.75
E11 - Integration Backend & Temps Reel
E11-01 | API REST complete (conteneurs, zones, mouvements, reefers, dashboard) | Complexe | 32 | 4 | E11
E11-02 | WebSocket pour MAJ temps reel (mouvements, alertes reefer) | Complexe | 20 | 2.5 | E11
E11-03 | Integration CargoWise (synchronisation donnees conteneurs) | Tres complexe | 32 | 4 | E11
E11-04 | Gestion conflits multi-utilisateurs (optimistic locking) | Complexe | 16 | 2 | E11
E11-05 | Cache et optimisation performances (pagination, lazy loading) | Moyenne | 12 | 1.5 | E11
SUBTOTAL | Sous-total Epic 11 |  | 112 | 14
E12 - Tests & Qualite
E12-01 | Tests unitaires frontend (composants React, hooks, rules) | Complexe | 32 | 4 | E12
E12-02 | Tests unitaires backend (API, services, validations) | Complexe | 24 | 3 | E12
E12-03 | Tests integration (frontend-backend, API, BDD) | Complexe | 20 | 2.5 | E12
E12-04 | Tests end-to-end (scenarios utilisateur avec Playwright/Cypress) | Complexe | 24 | 3 | E12
E12-05 | Tests de performance et charge | Moyenne | 12 | 1.5 | E12
E12-06 | Correction bugs et stabilisation | Moyenne | 16 | 2 | E12
SUBTOTAL | Sous-total Epic 12 |  | 128 | 16
TOTAL DEVELOPPEMENT |  |  | 840 | 105.5

## Charges Complementaires
CCIS Yard View - Charges Complementaires (hors developpement)
ID | Activite | Description | Heures | JH
CC-01 | Gestion de projet | Pilotage, suivi avancement, coordination equipe, reporting client, comites de pilotage, gestion des risques | 96 | 12
CC-02 | Specifications fonctionnelles | Redaction des specs detaillees, user stories, criteres d'acceptation, diagrammes de flux | 48 | 6
CC-03 | Specifications techniques | Architecture technique, choix technologiques, diagrammes UML, API design | 32 | 4
CC-04 | UX/UI Design | Maquettes haute fidelite (Figma), prototypage interactif, charte graphique, design review | 64 | 8
CC-05 | Recette / QA | Redaction plan de tests, campagnes de recette, PV de recette, suivi des anomalies | 48 | 6
CC-06 | Documentation technique | Documentation architecture, API (Swagger/OpenAPI), guide deploiement, runbook | 24 | 3
CC-07 | Documentation utilisateur | Guide utilisateur, FAQ, aide contextuelle, videos tutorielles | 24 | 3
CC-08 | Formation utilisateurs | Preparation supports, sessions de formation operateurs et managers | 16 | 2
CC-09 | Deploiement & DevOps | Infra production, monitoring (logs, APM), CI/CD prod, SSL, backup, scalabilite | 40 | 5
CC-10 | Support post-livraison | Garantie 1 mois, correction anomalies, support niveau 2, transfert de competences | 40 | 5
TOTAL CHARGES COMPLEMENTAIRES |  |  | 432 | 54
TOTAL PROJET (Dev + Complementaires) |  |  | 1272 | 159.5

## Macro Planning
CCIS Yard View - Macro Planning
Equipe: 2 developpeurs + 1 chef de projet (partiel) ¦ Sprint: 2 semaines ¦ Duree totale: 20 semaines (~5 mois)
Sprint | Periode | Semaines | Epics / Activites | Charge (JH) | Jalon | S1-S2 | S3-S4 | S5-S6 | S7-S8 | S9-S10 | S11-S12 | S13-S14 | S15-S16 | S17-S18 | S19-S20
Sprint 0 | Cadrage | S1-S2 | Specs fonctionnelles + UX/UI Design | 18 | J1: Cadrage valide | J1
Sprint 1 | Setup | S3-S4 | E1 - Infrastructure & Setup Technique | 9.5 | J2: Env. pret |  | J2
Sprint 2 | Core UI | S5-S6 | E2 - Grille Yard + E10 - Notifications/UX | 11.25 |  |  |  | 11.25 JH
Sprint 3 | Core Fonc. | S7-S8 | E3 - Drag & Drop + E4 - Gestion Conteneurs | 14.5 | J3: MVP Core |  |  |  | J3
Sprint 4 | Operations | S9-S10 | E5 - Mouvements + E6 - Zones | 18 | [5 empty] | 18 JH
Sprint 5 | Monitoring | S11-S12 | E7 - Reefer + E8 - Dashboard | 17 | J4: Features completes | [5 empty] | J4
Sprint 6 | Backend 1 | S13-S14 | E11 - Integration Backend (partie 1) | 10.5 | [7 empty] | 10.5 JH
Sprint 7 | Backend 2 | S15-S16 | E11 - Integration Backend (partie 2) + E9 - Historique | 8.25 | J5: Backend integre | [7 empty] | J5
Sprint 8 | Tests | S17-S18 | E12 - Tests & Qualite | 16 | [9 empty] | 16 JH
Sprint 9 | Livraison | S19-S20 | Recette + Deploiement + Formation | 13 | J6: Mise en production | [9 empty] | J6
TOTAL PROJET |  |  |  | 136
JALONS DU PROJET
Jalon | Intitule | Echeance | Critere de validation
J1 | Cadrage valide | Fin S2 | Specifications et maquettes validees par le client
J2 | Environnement pret | Fin S4 | Infra, CI/CD, authentification, BDD operationnels
J3 | MVP Core | Fin S8 | Grille yard, drag & drop, gestion conteneurs fonctionnels
J4 | Features completes | Fin S12 | Toutes fonctionnalites metier implementees (reefer, dashboard, mouvements)
J5 | Backend integre | Fin S16 | API REST, WebSocket, integration CargoWise operationnels
J6 | Mise en production | Fin S20 | Application deployee, testee, documentee, equipe formee