## Backlog Chiffre IA
CCIS Yard View - Backlog Chiffre (Developpeurs assistes par IA)
CEVA Logistics - Depot Toamasina ¦ Date: 03/04/2026 ¦ Assistance: Claude / Cursor ¦ Base: 1 tache simple = 2h, 1 JH = 8h
ID | User Story / Tache | Complexite | Sans IA (h) | Avec IA (h) | JH IA | Gain (%) | Epic
E1 - Infrastructure & Setup Technique
E1-01 | Initialisation projet (repo Git, CI/CD pipeline, environnements) | Moyenne | 8 | 5 | 0.625 | 38% | E1
E1-02 | Setup framework frontend (React + Vite + TypeScript migration) | Simple | 4 | 2 | 0.25 | 50% | E1
E1-03 | Mise en place du Design System (tokens CSS, composants, theme) | Moyenne | 12 | 7 | 0.875 | 42% | E1
E1-04 | Architecture backend (framework, structure, configuration) | Moyenne | 8 | 6 | 0.75 | 25% | E1
E1-05 | Conception et implementation schema BDD | Complexe | 16 | 10 | 1.25 | 38% | E1
E1-06 | Authentification et gestion des roles (JWT, RBAC) | Complexe | 20 | 12 | 1.5 | 40% | E1
E1-07 | Configuration Docker / conteneurisation | Moyenne | 8 | 4 | 0.5 | 50% | E1
SUBTOTAL | Sous-total Epic 1 |  | 76 | 46 | 5.75 | 39%
E2 - Grille du Yard & Visualisation
E2-01 | Grille multi-zones (A/B/C/R) avec Bay x Row | Complexe | 16 | 10 | 1.25 | 38% | E2
E2-02 | Affichage conteneur sommet de pile (taille, type, reefer) | Moyenne | 12 | 7 | 0.875 | 42% | E2
E2-03 | Indicateurs de pile (1-3 niveaux) par cellule | Moyenne | 8 | 4 | 0.5 | 50% | E2
E2-04 | Filtrage par zone (onglets All / Zone A / B / C / R) | Simple | 4 | 2 | 0.25 | 50% | E2
E2-05 | Labels de position (Bay01-R01) sur la grille | Simple | 4 | 2 | 0.25 | 50% | E2
E2-06 | Tooltip au survol avec detail de la pile | Moyenne | 8 | 4 | 0.5 | 50% | E2
E2-07 | Responsive design et adaptation multi-ecrans | Complexe | 16 | 10 | 1.25 | 38% | E2
SUBTOTAL | Sous-total Epic 2 |  | 68 | 39 | 4.875 | 43%
E3 - Drag & Drop de Conteneurs
E3-01 | Deplacement conteneur par glisser-deposer | Complexe | 20 | 14 | 1.75 | 30% | E3
E3-02 | Validation regles empilage (max 3, 40' pas sur 20') | Moyenne | 12 | 7 | 0.875 | 42% | E3
E3-03 | Feedback visuel (ghost, surbrillance valide/invalide) | Moyenne | 12 | 7 | 0.875 | 42% | E3
E3-04 | Animation confirmation et MAJ grille | Simple | 6 | 3 | 0.375 | 50% | E3
E3-05 | Contrainte : seul conteneur sommet deplacable | Simple | 4 | 2 | 0.25 | 50% | E3
SUBTOTAL | Sous-total Epic 3 |  | 54 | 33 | 4.125 | 39%
E4 - Gestion des Conteneurs
E4-01 | API CRUD conteneurs | Complexe | 16 | 8 | 1 | 50% | E4
E4-02 | Panneau detail conteneur complet | Moyenne | 12 | 6 | 0.75 | 50% | E4
E4-03 | Vue elevation pile (clic droit popup) | Moyenne | 12 | 7 | 0.875 | 42% | E4
E4-04 | Recherche conteneur par ID temps reel | Moyenne | 10 | 5 | 0.625 | 50% | E4
E4-05 | Filtrage par type (6 types) avec compteurs | Moyenne | 8 | 4 | 0.5 | 50% | E4
E4-06 | Gestion types conteneurs avec codes ISO 6346 | Simple | 4 | 2 | 0.25 | 50% | E4
SUBTOTAL | Sous-total Epic 4 |  | 62 | 32 | 4 | 48%
E5 - Gestionnaire de Mouvements
E5-01 | Workflow arrivee conteneur complet | Complexe | 20 | 12 | 1.5 | 40% | E5
E5-02 | Workflow depart conteneur | Moyenne | 12 | 7 | 0.875 | 42% | E5
E5-03 | Transfert conteneur entre zones | Complexe | 16 | 10 | 1.25 | 38% | E5
E5-04 | Journal des mouvements avec horodatage | Moyenne | 12 | 6 | 0.75 | 50% | E5
E5-05 | Algorithme auto-placement | Complexe | 16 | 10 | 1.25 | 38% | E5
SUBTOTAL | Sous-total Epic 5 |  | 76 | 45 | 5.625 | 41%
E6 - Gestion des Zones
E6-01 | Creation de zone (ID, label, dimensions) | Moyenne | 12 | 6 | 0.75 | 50% | E6
E6-02 | Modification zone avec validation anti-perte | Complexe | 16 | 10 | 1.25 | 38% | E6
E6-03 | Suppression zone (si vide, confirmation) | Simple | 6 | 3 | 0.375 | 50% | E6
E6-04 | Liste zones avec capacite et occupation | Simple | 6 | 3 | 0.375 | 50% | E6
E6-05 | Algorithme compaction de zone | Complexe | 20 | 14 | 1.75 | 30% | E6
E6-06 | Compaction globale toutes zones | Moyenne | 8 | 4 | 0.5 | 50% | E6
SUBTOTAL | Sous-total Epic 6 |  | 68 | 40 | 5 | 41%
E7 - Monitoring Reefer
E7-01 | Tableau de bord reefer (KPIs) | Moyenne | 10 | 5 | 0.625 | 50% | E7
E7-02 | Filtrage reefers (tous / alertes / power off) | Simple | 6 | 3 | 0.375 | 50% | E7
E7-03 | Carte detaillee reefer complete | Complexe | 16 | 9 | 1.125 | 44% | E7
E7-04 | Gestion 8 commodites avec plages temperature | Moyenne | 8 | 4 | 0.5 | 50% | E7
E7-05 | Systeme alertes temperature | Complexe | 16 | 10 | 1.25 | 38% | E7
E7-06 | Integration IoT / capteurs temps reel | Complexe | 24 | 20 | 2.5 | 17% | E7
SUBTOTAL | Sous-total Epic 7 |  | 80 | 51 | 6.375 | 36%
E8 - Dashboard & Analytique
E8-01 | KPI principaux | Moyenne | 8 | 4 | 0.5 | 50% | E8
E8-02 | Graphique occupation par zone (bar chart) | Moyenne | 10 | 5 | 0.625 | 50% | E8
E8-03 | Distribution par type (doughnut chart) | Moyenne | 8 | 4 | 0.5 | 50% | E8
E8-04 | Analyse dwell time (histogram) | Moyenne | 12 | 6 | 0.75 | 50% | E8
E8-05 | Tableau detaille par zone | Simple | 6 | 3 | 0.375 | 50% | E8
E8-06 | Export analytiques (CSV / PDF) | Moyenne | 12 | 6 | 0.75 | 50% | E8
SUBTOTAL | Sous-total Epic 8 |  | 56 | 28 | 3.5 | 50%
E9 - Historique & Undo
E9-01 | Historique 20 derniers deplacements | Moyenne | 10 | 5 | 0.625 | 50% | E9
E9-02 | Annulation deplacement avec validation | Complexe | 16 | 10 | 1.25 | 38% | E9
E9-03 | Persistance historique BDD + audit trail | Moyenne | 12 | 6 | 0.75 | 50% | E9
SUBTOTAL | Sous-total Epic 9 |  | 38 | 21 | 2.625 | 45%
E10 - Notifications & UX
E10-01 | Notifications toast (succes/erreur/info) | Simple | 6 | 3 | 0.375 | 50% | E10
E10-02 | Raccourcis clavier | Simple | 4 | 2 | 0.25 | 50% | E10
E10-03 | Horloge temps reel et badge live | Simple | 4 | 2 | 0.25 | 50% | E10
E10-04 | Systeme modales reutilisable | Moyenne | 8 | 4 | 0.5 | 50% | E10
SUBTOTAL | Sous-total Epic 10 |  | 22 | 11 | 1.375 | 50%
E11 - Integration Backend & Temps Reel
E11-01 | API REST complete (tous endpoints) | Complexe | 32 | 16 | 2 | 50% | E11
E11-02 | WebSocket temps reel (mouvements, alertes) | Complexe | 20 | 14 | 1.75 | 30% | E11
E11-03 | Integration CargoWise | Tres complexe | 32 | 26 | 3.25 | 19% | E11
E11-04 | Gestion conflits multi-utilisateurs | Complexe | 16 | 10 | 1.25 | 38% | E11
E11-05 | Cache et optimisation performances | Moyenne | 12 | 7 | 0.875 | 42% | E11
SUBTOTAL | Sous-total Epic 11 |  | 112 | 73 | 9.125 | 35%
E12 - Tests & Qualite
E12-01 | Tests unitaires frontend | Complexe | 32 | 16 | 2 | 50% | E12
E12-02 | Tests unitaires backend | Complexe | 24 | 12 | 1.5 | 50% | E12
E12-03 | Tests integration | Complexe | 20 | 12 | 1.5 | 40% | E12
E12-04 | Tests end-to-end (Playwright/Cypress) | Complexe | 24 | 14 | 1.75 | 42% | E12
E12-05 | Tests performance et charge | Moyenne | 12 | 8 | 1 | 33% | E12
E12-06 | Correction bugs et stabilisation | Moyenne | 16 | 10 | 1.25 | 38% | E12
SUBTOTAL | Sous-total Epic 12 |  | 128 | 72 | 9 | 44%
TOTAL DEV SANS IA |  |  | 840 |  | 105.5
TOTAL DEV AVEC IA |  |  |  | 491 | 61.375 | 42%
ECONOMIE GRACE A L'IA |  |  |  |  | 44.125 | 42%

## Charges Complementaires IA
CCIS Yard View - Charges Complementaires avec assistance IA
ID | Activite | Description / Impact IA | Sans IA (JH) | Avec IA (JH) | Gain (%) | Justification
CC-01 | Gestion de projet | Pilotage, suivi, coordination, reporting, COPIL | 12 | 11 | 8% | Reporting assiste, pilotage reste humain
CC-02 | Specs fonctionnelles | User stories, criteres acceptation, diagrammes | 6 | 4 | 33% | Redaction user stories assistee par IA
CC-03 | Specs techniques | Architecture, API design, diagrammes UML | 4 | 2.5 | 38% | Generation diagrammes et specs assistee
CC-04 | UX/UI Design | Maquettes Figma, prototypage, charte graphique | 8 | 7 | 13% | Outils IA emergents, validation humaine requise
CC-05 | Recette / QA | Plan de tests, campagnes recette, PV | 6 | 4.5 | 25% | Scenarios generes par IA, execution humaine
CC-06 | Documentation technique | Architecture, Swagger/OpenAPI, runbook | 3 | 1.5 | 50% | Generation auto Swagger, README, commentaires
CC-07 | Documentation utilisateur | Guide utilisateur, FAQ, aide contextuelle | 3 | 2 | 33% | Redaction assistee, validation metier humaine
CC-08 | Formation utilisateurs | Supports, sessions formation operateurs/managers | 2 | 2 | 0% | 100% humain - interaction directe requise
CC-09 | Deploiement & DevOps | Infra prod, monitoring, CI/CD, backup | 5 | 3.5 | 30% | Scripts IaC generes, config Docker assistee
CC-10 | Support post-livraison | Garantie 1 mois, anomalies, transfert competences | 5 | 4 | 20% | Diagnostic assiste, resolution plus rapide
TOTAL CHARGES COMPLEMENTAIRES |  |  | 54 | 42 | 22%
TOTAL PROJET SANS IA |  |  | 159.5
TOTAL PROJET AVEC IA |  |  |  | 103.375 | 35%
ECONOMIE TOTALE PROJET |  |  | 56.125 JH economises |  | 35%

## Macro Planning IA
CCIS Yard View - Macro Planning (Version Assistee IA)
Equipe: 2 devs assistes IA (Claude/Cursor) + 1 CP partiel ¦ Sprint: 2 semaines ¦ Duree: 14 semaines (~3.5 mois)
Gain planning vs sans IA: -6 semaines (-30%) ¦ 7 sprints au lieu de 10
Sprint | Duree | Semaines | Epics / Activites | Charge (JH) | Jalon | S1-S2 | S3-S4 | S5-S6 | S7-S8 | S9-S10 | S11-S12 | S13-S14
Sprint 0 | 2 sem. | S1-S2 | Cadrage: Specs fonctionnelles + UX/UI Design | 13.5 | J1: Cadrage valide | J1
Sprint 1 | 2 sem. | S3-S4 | E1 (Infrastructure) + E2 (Grille Yard) + E10 (UX) | 12 | J2: Env. pret |  | J2
Sprint 2 | 2 sem. | S5-S6 | E3 (Drag & Drop) + E4 (Conteneurs) + E9 (Historique) | 10.75 |  |  |  | 10.75 JH
Sprint 3 | 2 sem. | S7-S8 | E5 (Mouvements) + E6 (Zones) | 10.625 | J3: MVP Core |  |  |  | J3
Sprint 4 | 2 sem. | S9-S10 | E7 (Reefer) + E8 (Dashboard) | 9.875 | J4: Features completes |  |  |  |  | J4
Sprint 5 | 2 sem. | S11-S12 | E11 (Backend & Integration CargoWise & WebSocket) | 9.125 | J5: Backend integre | [5 empty] | J5
Sprint 6 | 2 sem. | S13-S14 | E12 (Tests & Qualite) + Recette + Deploiement + Formation | 13.5 | J6: Mise en production | [6 empty] | J6
TOTAL PROJET (avec IA) |  |  |  | 79.375
COMPARAISON PLANNING : SANS IA vs AVEC IA
Indicateur | Sans IA | Avec IA | Ecart | Gain (%)
Nombre de sprints | 10 | 7 | -3 sprints | 30%
Duree projet | 20 semaines | 14 semaines | -6 semaines | 30%
Duree projet (mois) | ~5 mois | ~3.5 mois | -1.5 mois | 30%
Charge dev (JH) | 105.5 | 61.375 | -44.125 JH | 42%
Charge complementaire (JH) | 54 | 42 | -12 JH | 22%
Charge totale projet (JH) | 159.5 | 103.375 | -56.125 JH | 35%
Nb jalons | 6 | 6 | 0 | Identique
JALONS DU PROJET (Version IA)
Jalon | Intitule | Echeance IA | Echeance sans IA | Gain | Critere de validation
J1 | Cadrage valide | Fin S2 | Fin S2 | - | Specs et maquettes validees par le client
J2 | Environnement pret | Fin S4 | Fin S4 | - | Infra, CI/CD, auth, BDD operationnels
J3 | MVP Core | Fin S8 | Fin S8 | - | Grille, drag & drop, conteneurs, mouvements, zones
J4 | Features completes | Fin S10 | Fin S12 | -2 sem. | Reefer, dashboard, toutes features metier
J5 | Backend integre | Fin S12 | Fin S16 | -4 sem. | API REST, WebSocket, CargoWise operationnels
J6 | Mise en production | Fin S14 | Fin S20 | -6 sem. | Application deployee, testee, documentee, equipe formee